## 申送り課題一覧
（別添４）申送り課題一覧表
申し送り 課題番号 | 課題番号 | ステータス | 工程 | 分類 | 発生日 | 発生元 | 内容 | 状況／結果 | 備考
0001 | 09-001 | 申送り | 2次審査 | 課題 | 2022-09-05 | 2次審査会 | 国税局、中小企業庁、他の工業会等の巻き込み | 国税庁、中小企業庁、JEITA等の巻き込み等を検討しているが、事務局、内閣官房からの力添えが必要であり力添えを賜る。 内閣官房高橋様より経済産業省・中小企業庁にアプローチ頂き、工業会証明書を行政手続の対象とするよう、 「経済産業省令（中小企業経営強化法施行規則）改正」の実現に向けて動いていただく。 内閣官房様、中企庁（財務課）様との打ち合わせを実施。中小企業経営強化税制における工業会証明書の現状課題認識、工業会証明書周辺のデジタル化による改善仮説を提示する（申送り課題とする）。
0002 | 09-010 | 申送り | プロトタイプシステムの企画 | 要望 | 2022-11-02 | 第1回定例MTG | ＶＣの有効期限について、有効期限をどう判断するか等について、良い案があれば提示する | 有効期限に関しては、会社法・税法の帳簿保存規定との関係から、履歴を確認できるようにしておく必要がある。 法人税法上の帳簿書類保存期間7年(法人税法施行規則第67条)、その他5年(同第59条第3項)、会社法上は10年(第432条第2項)。また、工業会証明書は義務づけはないが1年間の保管が中小企業庁より要請されている。 一方、VCとしての有効期限と書類の有効期限は分けて考えるべき。VCの有効期限はデータセットに対する暗号学的な有効性であり、書類の有効期限は業務としていつまで使用できるか、という観点である。例えば過去の申請書類を10年保存しなければならないなら、VCの真正性は10年担保すべきだが、業務的な有効期限は書類に合わせるべきである。 VCの有効期限については、業務的・保管期間的な複数の有効期限が存在する為、課題検討項目として残すこととする（申し送り課題とする）。
0003 | 09-012 | 申送り | アプリケーション開発 | 質問 | 2022-12-08 | 中間報告会議 | メーカにより発行済みの証明書の取り消し（リボーク）を行う、というシナリオは検証するかどうか（リボークされた時、どうユーザーに見えるか、というのがポイントになる） | 「どのプロセスにおいてリボークが発生したかによっては、Wallet階層でのトレースだけでは業務として必要になるトレース全てをカバーできない（例：申請完了後でリボーク発生）」等、検討範囲が広く、影響が大きいので、今回は検証しない想定 なお、リコール等のユースケースを想定した場合、複数のVCを一括でRevokeできる機能が必要（申し送り課題とする）。